| L.p. | Zakres działalności | Osoby odpowiedzialne | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie Zespołu ds. dostępności i koordynatora w placówce. | Dyrektor | Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. | Grudzień 2020 |
| 2. | Analiza stanu obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Dokonanie analizy stanu budynków za pomocą arkusza autodiagnozy "Dostępna szkoła". | Styczeń 2021 |
| 3. | Przekazanie do publicznej wiadomości danych pracowników tworzących zespół ds. dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu informacji dotyczących składu Zespołu ds. dostępności. | Styczeń 2021 |
| 4. | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021. | Koordynator ds. dostępności, administrator strony, inspektor BHP | Opracowanie planu działań na rzecz poprawy dostępności, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu. | Styczeń 2021 |
| 5. | Analiza możliwości szkoły w zakresie dostępności alternatywnej. | Koordynator ds. dostępności, inspektor BHP | Ustalenie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie np. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, kontakt: telefoniczny, SMS, lub zapewnienie wsparcie innej osoby. | Marzec 2021 |
| 6. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności.. | Koordynator ds. dostępności, administrator strony | Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych. | Marzec 2021 |
| 7. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023. | Koordynator ds. dostępności, administrator strony, inspektor BHP | Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych. | Grudzień 2021 |
| 8. | Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej. | Koordynator ds. dostępności, administrator strony | Dokonanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, aktualizacja zapisów. | na bieżąco, w całym okresie działania |
| 9. | Współpraca w obszarze dostępności z Koordynatorem do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Świdwinie. | Koordynator ds. dostępności | Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu mającego na celu poprawę dostępności szkoły. | na bieżąco, w całym okresie działania |
| 10. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej . | Koordynator ds. dostępności, inspektor BHP, administrator strony internetowej. | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego. Opracowanie procedury dostępności do miejsc niedostępnych w Placówce | na bieżąco, w całym okresie działania |

Bożena Jurczyk

Koordynator ds. dostępności

Zatwierdzam do realizacji:

Sławoborze, 15.01.2021r.

Dyrektor

Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu