|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **L.p.** |  **Zakres działalności** |  **Osoby odpowiedzialne** |  **Sposób realizacji** |  **Termin** |
| 1.        | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023. Złożenie wniosku w konkursie grantowym „Dostępny Samorząd 2022”. | Koordynator ds. dostępności,  administrator strony, inspektor BHP | Opracowanie planu działań na rzecz poprawy dostępności, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły | grudzień 2021styczeń 2022marzec 2022 |
| 2.        | Analiza możliwości szkoły w zakresie dostępności alternatywnej. | Koordynator ds. dostępności, inspektor BHP | Ustalenie sposobów zapewnienia wsparcia w niezbędnym zakresie np. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, kontakt: telefoniczny, SMS, lub zapewnienie wsparcie innej osoby. | marzec 2022 |
| 3. | Aktualizacja  deklaracji dostępności strony internetowej. | Koordynator ds. dostępności, administrator strony | Dokonanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, aktualizacja zapisów. | na bieżąco, w całym okresie działania |
| 4. | Współpraca w obszarze dostępności z Koordynatorem do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Świdwinie. | Koordynator ds. dostępności | Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu mającego na celu poprawę dostępności szkoły. | na bieżąco, w całym okresie działania |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej . | Koordynator ds. dostępności, inspektor BHP, administrator strony internetowej. | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego. Opracowanie procedury dostępności do miejsc niedostępnych w Placówce | na bieżąco, w całym okresie działania  |
| 6. | Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez: - montaż platformy przyschodowej - dostosowanie strony www - zakup przenośnej pętli indukcyjnej - zakup krzesła ewakuacyjnego - zakup maty bezpieczeństwa - zakup i montaż tabliczek brajlowskich - zakup systemu FM - zakup i montaż planu tyflograficznego |  |  | grudzień 2022- luty 2023 |

Koordynator ds. dostępności – **Bożena Jurczyk**