|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres działalności** | **Osoby odpowiedzialne** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1. | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2023: | Koordynator ds. dostępności,  administrator strony, inspektor BHP | Opracowanie planu działań na rzecz poprawy dostępności, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły | grudzień 2022  styczeń 2023 |
| 2. | Analiza możliwości szkoły w zakresie dostępności alternatywnej. | Koordynator ds. dostępności, inspektor BHP | Ustalenie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie np. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, kontakt: telefoniczny, SMS, lub zapewnienie wsparcie innej osoby. | marzec 2023 |
| 3. | Aktualizacja  deklaracji dostępności strony internetowej. | Koordynator ds. dostępności, administrator strony | Dokonanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, aktualizacja zapisów. | na bieżąco,  w całym okresie działania |
| 4. | Współpraca z Koordynatorem do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Świdwinie. | Koordynator ds. dostępności | Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu mającego na celu poprawę dostępności szkoły. | na bieżąco,  w całym okresie działania |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej . | Koordynator ds. dostępności, inspektor BHP, administrator strony internetowej. | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego. Opracowanie procedury dostępności do miejsc niedostępnych w Placówce | na bieżąco,  w całym okresie działania |
| 6. | Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:  - montaż platformy przyschodowej - dostosowanie strony www - zakup przenośnej pętli indukcyjnej - zakup krzesła ewakuacyjnego - zakup maty bezpieczeństwa - zakup i montaż tabliczek brajlowskich - zakup systemu FM - zakup i montaż planu tyflograficznego |  |  | Listopad 2022  - Luty 2023 |

Koordynator ds. dostępności – Bożena Jurczyk